## Buttons
PLANILHA ORÇAMENTARIA - OBRA REDE HIDRANTES - ANGELO STANI
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| E.M. ÂNGELO STEFANI | SINAPI - 07/2021 - São Paulo SBC - 08/2021 - São Paulo CPOS - 07/2021 - São Paulo FDE - 04/2021 - São Paulo | 23.5% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04
1 | MOBILIZAÇÃO | 6615.57 | 80% |  | 20%
|  |  | 5292.456 |  | 1323.114
2 | ADMINISTRAÇÃO | 38466.82 | 45% | 45% | 10%
|  |  | 17310.069 | 17310.069 | 3846.682
3 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 53686.36 | 40% | 55% | 5%
|  |  | 21474.544 | 29527.498 | 2684.318
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 13642.82 | 40% | 55% | 5%
|  |  | 5457.128 | 7503.551 | 682.141
| TOTAL | 112411.57
Porcentagem |  |  | 44.07% | 48.34% | 7.594%
Custo |  |  | 49534.197 | 54341.118 | 8536.255
Porcentagem Acumulado |  |  | 44.07% | 92.41% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 49534.197 | 103875.315 | 112411.57