## Buttons
PLANILHA ORÇAMENTARIA - OBRA REDE HIDRANTES - EM OPHELIA GARCIA BERTOLDI
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| HIDRANTES - E.M. JOSÉ PIRES DE CAMARGO | SINAPI - 07/2021 - São Paulo SBC - 08/2021 - São Paulo CPOS - 07/2021 - São Paulo FDE - 04/2021 - São Paulo | 23.5% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04
1 | MOBILIZAÇÃO | 6615.57 | 80% |  | 20%
|  |  | 5292.456 |  | 1323.114
2 | ADMINISTRAÇÃO | 38466.82 | 45% | 45% | 10%
|  |  | 17310.069 | 17310.069 | 3846.682
3 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 47173.03 | 40% | 55% | 5%
|  |  | 18869.212 | 25945.1665 | 2358.6515
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 11036.2 | 40% | 55% | 5%
|  |  | 4414.48 | 6069.91 | 551.81
| TOTAL | 103291.62
Porcentagem |  |  | 44.42% | 47.75% | 7.823%
Custo |  |  | 45886.217 | 49325.1455 | 8080.2575
Porcentagem Acumulado |  |  | 44.42% | 92.18% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 45886.217 | 95211.3625 | 103291.62