## Buttons
PLANILHA ORÇAMENTARIA - OBRA REDE HIDRANTES - EM OPHELIA GARCIA BERTOLDI
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| HIDRANTES - E.M. PROFª. OPHÉLIA GARCIA BERTHOLDI | SINAPI - 07/2021 - São Paulo SBC - 08/2021 - São Paulo CPOS - 07/2021 - São Paulo FDE - 04/2021 - São Paulo | 23.5% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04
1 | MOBILIZAÇÃO | 6615.57 | 80% |  | 20%
|  |  | 5292.456 |  | 1323.114
2 | ADMINISTRAÇÃO | 38466.82 | 45% | 45% | 10%
|  |  | 17310.069 | 17310.069 | 3846.682
3 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 68474.84 | 40% | 55% | 5%
|  |  | 27389.936 | 37661.162 | 3423.742
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 17003.74 | 40% | 55% | 5%
|  |  | 6801.496 | 9352.057 | 850.187
Porcentagem |  |  | 43.5% | 49.27% | 7.233%
Custo |  | 130560.97 | 56793.957 | 64323.288 | 9443.725
Porcentagem Acumulado |  |  | 43.5% | 92.77% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 56793.957 | 121117.245 | 130560.97